## マイルストーン
【グループ開発（マイルストーン）】
No. |  |  | 2020
6
|  |  | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28
1 | グループ開発
| 2. | スケジュール
| 3. | 基本設計
| 4. | テーブル定義
| 5. | 詳細設計
| 6. | プログラミング
| 7. | 単体試験
| 8. | 結合試験
| 9. | 発表準備

## 基本設計
【基本設計】
[7 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. | [5 empty] | 2020
|  |  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 6月
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
3 | 基本設計
| 1. | 基本設計書作成
| 1.ログイン画面 |  | 宮城 |  | 予定 | bar: 6月 12
実績 | bar: 6月 12
| 2.ランキング画面 |  | 照屋 |  | 予定 | bar: 6月 12
実績 | bar: 6月 12
| 3.アカウント作成画面 |  | 天願 陽聖 |  | 予定 | bar: 6月 12
実績 | bar: 6月 12
| 4.アカウント編集画面 |  | 天願 陽聖 |  | 予定 | bar: 6月 12
実績 | bar: 6月 12
| 5.確認画面 |  | 大城 |  | 予定 | bar: 6月 12
実績 | bar: 6月 12
| 6.myページ画面 |  | 天願 大河 |  | 予定 | bar: 6月 12
実績 | bar: 6月 12
| 7.ポーカー |  |  |  | 予定 | bar: 6月 12
実績 | bar: 6月 12
| 8.ブラックジャック |  |  |  | 予定 | bar: 6月 12
実績 | bar: 6月 12
| 9.アイテムショップ |  |  |  | 予定 | bar: 6月 12
実績 | bar: 6月 12
| 2. | レビュー
| 1.レビュー |  | 全員 |  | 予定 | bar: 6月 15
実績 | bar: 6月 15
| 2.レビュー指摘反映 |  | 全員 |  | 予定 | bar: 6月 15
実績 | bar: 6月 15
| 3.再レビュー |  | 全員 |  | 予定 | bar: 6月 15
実績 | bar: 6月 15
| 4.再レビュー指摘反映 |  | 全員 |  | 予定 | bar: 6月 15
実績 | bar: 6月 15

## テーブル定義
【テーブル定義書】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2020
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 6月
[5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
4 | テーブル定義書
| 1.テーブル定義書作成 | 全員 |  | 予定 | bar: 6月 15
実績 | bar: 6月 15
| 2.レビュー | 全員 |  | 予定 | bar: 6月 15
|  | 全員 |  | 実績 | bar: 6月 15
| 3.レビュー指摘反映 | 全員 |  | 予定 | bar: 6月 15
|  | 全員 |  | 実績 | bar: 6月 15
| 4.再レビュー | 全員 |  | 予定 | bar: 6月 15
|  | 全員 |  | 実績 | bar: 6月 15
| 5.再レビュー指摘反映 | 全員 |  | 予定 | bar: 6月 15
|  | 全員 |  | 実績 | bar: 6月 15

## 詳細設計
【詳細設計】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2020
[5 empty] | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20
5 | 詳細設計書
1 詳細設計書作成
| 1. ログイン | 宮城 |  | 予定
実績
| 2. 新規登録 | 照屋 |  | 予定
実績
| 3. アカウント編集 | 天願 大河 |  | 予定
実績
| 4. ポーカー | 天願大河 |  | 予定
実績
| 5.ブラックジャック | 照屋 |  | 予定
実績
| 6. ランク | 大城 |  | 予定
実績
| 7. 必殺技 | 宮城 |  | 予定
実績
| 8.アイテムショップ | 天願陽聖 |  | 予定
実績
| 9.アイテムリスト | 大城 |  | 予定
実績
| 10. ランキング | 天願 陽聖 |  | 予定
実績
2. レビュー
| 1. レビュー | 全員 |  | 予定
|  | 鈴木 |  | 実績
| 2. レビュー指摘事項反映 | 全員 |  | 予定
|  | 鈴木 |  | 実績

## プログラミング
【プログラミング】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2020
[5 empty] | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29
6 | プログラミング
| 1. ログイン | 天願 大河 | 0% | 予定 | bar: 2020-06-17 to 2020-06-19; 2020-06-22
実績
| 2. 新規登録 | 天願 陽聖 | 0% | 予定 | bar: 2020-06-17 to 2020-06-19; 2020-06-22
実績
| 3. アカウント編集 | 大城 | 0% | 予定 | bar: 2020-06-17 to 2020-06-19; 2020-06-22
実績
| 4.ブラックジャック | 宮城 | 0% | 予定 | bar: 2020-06-17 to 2020-06-19; 2020-06-21 to 2020-06-26
実績
| 5.ポーカー | 宮城 | 0% | 予定 | bar: 2020-06-17 to 2020-06-20; 2020-06-22 to 2020-06-26
実績
| 6. ランク | 天願 大河 | 0% | 予定 | bar: 2020-06-17 to 2020-06-19; 2020-06-21 to 2020-06-26
実績
| 7. 必殺技 | 照屋 | 0% | 予定 | bar: 2020-06-17 to 2020-06-20; 2020-06-22 to 2020-06-26
実績
| 8. 購入 | 天願 陽聖 | 0% | 予定 | bar: 2020-06-17 to 2020-06-19; 2020-06-22 to 2020-06-26
実績
| 9. アイテム | 大城 | 0% | 予定 | bar: 2020-06-17 to 2020-06-19; 2020-06-22 to 2020-06-26
実績
| 10. ランキング | 照屋 | 0% | 予定 | bar: 2020-06-17 to 2020-06-19; 2020-06-22
実績

## 単体試験
【単体試験】
[7 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. | [5 empty] | 2020
|  |  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 6月
[6 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
7 | 単体試験
| 1. | 単体試験仕様書作成
| 1. ログイン |  | 宮城 | 0% | 予定
実績
| 2. 新規登録 |  | 照屋 | 0% | 予定
実績
| 3. アカウント編集 |  | 天願 大河 | 0% | 予定
実績
| 4.ブラックジャック |  | 照屋 | 0% | 予定
実績
| 5.ポーカー |  | 天願大河 | 0% | 予定
実績
| 6. ランク |  | 大城 | 0% | 予定
実績
| 7. 必殺技 |  | 宮城 | 0% | 予定
実績
| 8. 購入 |  | 天願陽聖 | 0% | 予定
実績
| 9. アイテム |  | 大城 | 0% | 予定
実績
| 10. ランキング |  | 天願 陽聖 | 0% | 予定
実績
| 2. | 試験実施
| 1. ログイン |  | 照屋 | 0% | 予定
実績
| 2. 新規登録 |  | 天願 大河 | 0% | 予定
実績
| 3. アカウント編集 |  | 天願 陽聖 | 0% | 予定
実績
| 4.ブラックジャック |  | 天願大河 | 0% | 予定
実績
| 5.ポーカー |  | 天願陽聖 | 0% | 予定
実績
| 6. ランク |  | 照屋 | 0% | 予定
実績
| 7. 必殺技 |  | 大城 | 0% | 予定
実績
| 8. 購入 |  | 大城 | 0% | 予定
実績
| 9. アイテム |  | 宮城 | 0% | 予定
実績
| 10. ランキング |  | 宮城 | 0% | 予定
実績

## 結合試験
【総合試験】
[7 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. | [5 empty] | 2020
|  |  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 6月
[6 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
8 | 総合試験
| 1. | 試験仕様書作成
| 1.仕様書作成 |  | 全員 | 0% | 予定 | bar: 6月 19 to 6月 20; 6月 23
実績
| 2. | 試験実施
| 1.試験実施 |  | 全員 | 0% | 予定 | bar: 6月 20; 6月 23 to 6月 25
実績
| 2.試験結果確認 |  | 全員 | 0% | 予定 | bar: 6月 24 to 6月 26
実績

## 発表準備
【発表準備】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29
9 | 発表準備
| 1.スライド資料作成 | 全員 | 0% | 予定
実績
| 2.原稿作成 | 全員 | 0% | 予定
実績
| 3.練習 | 全員 | 0% | 予定
実績